## Sheet1
个人时间管理项目需求跟踪矩阵
用户需求项标号 | 用户需求标题 | 用户需求变更标识 | 需求列表编号 | 需求列表功能标题 | 软件需求变更标识 | 需求状态 | 变更序号 | 当前状态 | 概要设计状态 | 对应概要设计章节 | 详细设计状态 | 对应详细设计章节 | 单元测试用例 | 集成测试用例 | 系统测试用例 | 对应代码 | 系统编码状态 | 备注说明
TF | 个人时间管理 | 增加 | 1 | 时间线管理 | 原始 | 已批准 |  | 需求开发 | 未编写 |  | 未编写
|  |  | 2 | 番茄管理 | 原始 | 已批准 |  | 需求开发 | 未编写 |  | 未编写
|  |  | 3 | 习惯养成 | 增加 | 已批准 |  | 需求开发 | 未编写 |  | 未编写
|  |  | 4 | 账户管理 | 增加 | 已批准 |  | 需求开发 | 未编写 |  | 未编写
|  |  | 5 | 帮助与反馈 | 增加 | 已批准 |  | 需求开发 | 未编写 |  | 未编写
|  |  | 6 | 个人设置 | 增加 | 已批准 |  | 需求开发 | 未编写 |  | 未编写
|  |  | 7 | 激励系统 | 增加 | 已批准 |  | 需求开发 | 未编写 |  | 未编写
原始的需求： |  |  |  |  | 2
增加的需求： |  |  |  |  | 5
修改的需求： |  |  |  |  | 0
删除的需求： |  |  |  |  | 0
未变更需求数： |  |  |  |  | 2
现有需求总数： |  |  |  |  | 7
需求变更总数： |  |  |  |  | 5
Note on A2: 填写《用户需求说明书》中相应的需求章节号。
Note on B2: 填写《用户需求说明书》中相应需求章节号所对应的需求标题
Note on C2: 选择该用户需求是原始需求还是变更需求，如果标识为“删除”，则右边所有栏目空白不填
Note on D2: 填写《用户需求列表>>中的需求序列号.
Note on E2: 填写《用户需求列表》中相应需求章节号所对应的需求项内容
Note on F2: 选择该软件需求是原始需求还是变更需求，如果标识为“删除”，则右边栏目中只需填写“实现需求的约束条件”﹑“合理性”﹑“处理意见”﹑“变更级别”和“使用频度”几栏，其中“使用频度”填写NULL。其他栏空白不填。
Note on G2: 描述该需求是否已经通过了技术评审和用户确认
Note on H2: 与《需求变更记录》的变更序号对应
Note on I2: 描述当前功能的实现状态
Note on J2: 描述概要设计当前的状态
Note on K2: 用概要设计文件名、对应章节号和章节名称描述
Note on L2: 描述详细设计当前的状态
Note on M2: 用详细设计文件名、对应章节号和章节名称描述
Note on Q2: 用代码文件名来描述
Note on R2: 描述当前功能的编码情况，尤其对于变更项目要填写完整
Note on S2: 备注尽量写的详细